## TDSheet
План-фактный анализ подомовых затрат с 01.01.2020 год по 31.12.2020 год
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, дом № 58
| ПЛАН | ФАКТ | ОТКЛОНЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма, руб.
Влажная протирка перилл | 4056.84 | 4117.09 | -60.25
Влажная протирка подоконников | 402.62 | 450.42 | -47.8
Влажная уборка элементов МОП | 18000 | 18000
Влажное подметание лестничных клеток выше третьего этажа | 88656.05 | 88656.05
Влажное подметание лестничных клеток нижних трех этажей | 103999.9 | 103999.9
Дезинсекция подвальных помещений | 3202.64 | 3202.64
Дезинфекция мусоросборников | 972.3 | 972.3
Демонтаж и монтаж преобразователей давления |  | 8918.46 | -8918.46
Демонтаж и монтаж теплосчетчика |  | 4270 | -4270
Дератизация | 3660.16 | 4898.56 | -1238.4
Ершение канализационного коллектора | 6600 |  | 6600
Закрытие и открытие окон для промывки |  | 507 | -507
Закрытие и открытие продухов | 1056.65 | 1197.55 | -140.9
Замена автомата 1 -го полюсгого на 25 А |  | 5864.4 | -5864.4
Замена автомата 2-х полюсного 40А |  | 3582 | -3582
Замена вентиля бронзового Ду-20 |  | 700 | -700
Замена ламп накаливания |  | 3063.88 | -3063.88
Замена патронов |  | 1557.48 | -1557.48
Замена участка ливневой канализации |  | 9178.75 | -9178.75
Замена участка трубопровода ХВС |  | 2540 | -2540
Замена элементов внутридомовых электросетей | 10640.16 |  | 10640.16
Коллективная антенна | 2500 | 2500
Комплексное обслуживание лифтов | 210600 | 210600
Кошение газонов | 4910.6 | 4910.6
Ликвидация воздушных пробок. Регулировка системы отопления по стоякам. | 9110.4 | 8684.38 | 426.02
Ликвидация засора кухонного стояка с помощью троса |  | 12927.6 | -12927.6
Мелкий ремонт дверей |  | 315.21 | -315.21
Механизированная очистка проездов | 7372 | 10072 | -2700
Монтаж провода |  | 2826.72 | -2826.72
Мытье лестничных площадок и маршей с предвар частич подмет. нижних трех этажей | 46476.14 | 47877.37 | -1401.23
Мытье лестничных площадок и маршей с предвар. частичным подметанием выше третьего этажа | 74827.22 | 84758.41 | -9931.19
Мытье окон в легкодоступных местах | 1587.2 | 1587.2
Мытье окон - в трудодоступных местах | 1412.47 | 1412.47
Мытье полов кабины лифта | 1990.56 | 1990.56
Мытье стен контейнерной | 1719.9 | 1719.9
Мытье стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 3434.52 | 3434.52
Непредвиденные работы | 400000 |  | 400000
Обеспечение устранений аварий | 80305.02 | 80305.02
Обслуживание прибора учета воды | 3209.88 | 3209.88
Обслуживание прибора учета тепла | 6772.32 | 6772.32
Обязательное страхование лифтов | 672.54 | 672.54
Осмотр всех элементов мусоропровода и устранение мелких неисправностей | 2773.44 | 2773.44
Осмотр конструктивных элементов здания | 8455.86 | 8455.86
Осмотр кровли | 2413.1 | 2413.1
Осмотр системы водоснабжения и канализации здания | 41420.48 | 41420.48
Осмотр системы центрального отопления внутриквартирный | 5778.17 | 2362.3 | 3415.87
Осмотр системы центрального отопления здания (МОП с чердаком и подвалом) | 12023.68 | 12023.68
Остекление окон и дверей |  | 1442.39 | -1442.39
Охранное устройство-домофон | 31800 | 31800
Оценка соответствия лифта |  | 65940 | -65940
Очистка и дезинфекция загрузочных клапанов | 4691.52 | 4691.52
Очистка козырьков от мусора, грязи | 182.9 |  | 182.9
Очистка козырьков от снега | 302.56 | 302.56
Очистка отмосток от снега при толщине слоя до 30см. | 5078.35 | 5078.35
Очистка подвалов | 1308.47 |  | 1308.47
Очистка урн от мусора зимой | 965.8 | 965.8
Очистка урн от мусора лето | 4284 | 4870.24 | -586.24
Планово-предупредительные работы в ВРУ | 813.65 | 813.65
Плотничные работы в целях надлежащего содержания общего имущества | 8558.82 |  | 8558.82
Поверка теплосчетчика |  | 18097.2 | -18097.2
Подметание полов в кабине лифта | 468.47 | 468.47
Подметание придомовой территории | 6271.5 | 6271.5
Посыпка территории противоголедными материалами | 1683 | 1070.98 | 612.02
Приварка проушин на чердачных дверях |  | 211.34 | -211.34
Промывка системы центрального отопления | 38000 | 38000
Профилактический осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования здания в техническом подвале и на чердаке | 13060.97 | 13060.97
Прочистка вентиляционных каналов | 5388.89 |  | 5388.89
Работы в целях надлежащего содержания конструктивных элементов здания | 3874.37 |  | 3874.37
Работы в целях надлежащего содержания кровли | 3531.36 |  | 3531.36
Ремонт кровли в 1 слой |  | 30244.18 | -30244.18
Сезонная очистка кровли от мусора | 4340.63 | 4340.63
Смена замка |  | 3850 | -3850
Содержание мест накопления ТКО | 3600 | 3600
Текущий ремонт инженерных сетей |  | 33495.5 | -33495.5
Техническое обследование электрооборудования на лестничных клетках | 24867 | 24867
Техническое освидетельствование лифтов | 14415 | 15000 | -585
Уборка газонов от листьев, сучьев в летний период | 1558.83 | 1558.83
Уборка газонов от случайного мусора в летний период (50%) | 2655.15 | 2655.15
Уборка мусора с отмосток в летний период | 468.94 | 468.94
Уборка мусороприемных камер ( подметание полов) | 4567.68 | 4567.68
Уборка площадок у мусороприемных камер лето | 1375.29 | 1436.39 | -61.1
Уборка площадок у мусороприемных камер зима | 17172.54 | 19117.08 | -1944.54
Уборка ступеней, крылец, площадок перед входом в подъезд от снега, наледи | 33041 | 35807.36 | -2766.36
Удаление мусора из мусороприемных камер | 34601.16 | 34601.16
Управление домами | 164836.62 | 164836.62
Установка вкладышей в урны |  | 1579 | -1579
Установка розетки |  | 315 | -315
Установка шпингалета на вход..дверь |  | 402.1 | -402.1
Устранение засоров мусоропровода | 598.8 | 1788.05 | -1189.25
Частичная ручная уборка снега в дни снегопада | 21900 | 21900
Итого | 1631276.09 | 1421217.68 | 210058.41
Выполнено работ в 2020г. |  |  | 1421217.68
Начислено населению и арендаторам по жил/услуге в 2020г. |  |  | 1631276.09
Услуги населению в 2020г.
Аренда и реклама в 2020г.
Возмещение экспл.расходов в 2020г.
Содерж. и ремонт нежилого в 2020г.
Результат по дому за 2020г. |  |  | 210058.41
Остаток на доме на 01.01.2020 г. |  |  | 450401.91
Итого за 2020 г. '-' долг МКД; '+' долг УК |  |  | 660460.32
Дебиторская задолженность по жил/коммунальным услугам |  |  | 207162.07
Дебиторская задолженность (0-2 месяца) по СИР |  |  | 26510.58
ООО УК "Зеленый двор"
Директор Анашкина Г.А.