## TDSheet
План-фактный анализ подововых затрат с 01.10. 2019 год по 31.12.2019 год
Красноярский край,г. Зеленогорск,ул. Ленина, дом №4
|  | ПЛАН | ФАКТ | ОТКЛОНЕНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | сумма, руб. | сумма, руб. | сумма, руб.
Мытье стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта |  | 1273.68 | 1273.68
Влажная протирка перилл |  | 1080.42 | 360.14 | 720.28
Влажная протирка подоконников |  | 450.51 | 450.51
Влажная уборка элементов МОП |  | 4156.14 |  | 4156.14
Влажное подметание лестничных клеток выше третьего этажа |  | 18108.09 | 16715.16 | 1392.93
Влажное подметание лестничных клеток нижних трех этажей |  | 26041.5 | 24038.31 | 2003.19
Влажное подметание полов кабины лифта |  | 275.7 | 275.7
Дезинсекция |  | 635.73 |  | 635.73
Дезинфекция мусоросборников |  | 338.1 | 193.2 | 144.9
Дератизация |  | 726.57 |  | 726.57
Ершение канализационного коллектора |  | 3066.6 |  | 3066.6
Закрытие и открытие продухов |  | 306.66 | 766.65 | -766.65
Замена ламп накаливания |  |  | 1382.4 | -1382.4
Замена предохранителя |  |  | 1111.32 | -1111.32
Замена участка канализации |  |  | 7810.5 | -7810.5
Замена элементов внутридомовых электросетей |  | 2240.01 |  | 2240.01
Изготовление и установка контейнера |  |  | 12000 | -12000
Коллективная антенна |  | 624.99 | 2500 | -1875.01
Комплексное обслуживание лифтов |  | 70200 | 70200
Кошение газонов |  | 990 |  | 990
Ликвидация воздушных пробок. Регулировка системы отопления по стоякам. |  | 1485 | 1188 | 297
Ликвидация засоров с помощью троса |  |  | 3458 | -3458
Механизированная очистка проездов |  | 2689.83 |  | 2689.83
Мытье лестничных площадок и маршей с предвар частич подмет. нижних трех этажей |  | 21233.01 | 19599.69 | 1633.32
Мытье лестничных площадок и маршей с предвар. частичным подметанием выше третьего этажа |  | 37783.74 | 34877.31 | 2906.43
Мытье окон в легкодоступных местах |  | 465.42 |  | 465.42
Мытье полов кабины лифта |  | 680.07 | 680.07
Непредвиденные работы |  | 69000 |  | 69000
Обеспечение устранений аварий |  | 27599.4 | 27599.4
Обработка подвалов хлорной известью |  |  | 1797.6 | -1797.6
Обслуживание домофонов |  | 10800 | 10800
Обслуживание прибора учета воды |  | 802.47 | 802.47
Обслуживание прибора учета тепла |  | 1693.08 | 1693.08
Обязательное страхование лифтов |  | 250.41 |  | 250.41
Осмотр всех элементов мусоропровода и устранение мелких неисправностей |  | 1676.64 | 1676.64
Осмотр конструктивных элементов здания |  | 2334.3 | 9337.19 | -7002.89
Осмотр кровли |  | 531.51 | 1063.01 | -531.5
Осмотр системы водоснабжения и канализации здания |  | 8433.15 | 8433.15
Осмотр системы центрального отопления внутриквартирный |  | 481.86 |  | 481.86
Осмотр системы центрального отопления здания(МОП счердаком и подвалом) |  | 2280.57 | 4561.13 | -2280.56
Очистка и дезинфекция загрузочных клапанов |  | 1368.36 | 1368.36
Очистка козырьков от мусора, грязи |  | 31.86 |  | 31.86
Очистка козырьков от снега |  | 248.4 |  | 248.4
Очистка отмосток от снега при толщине слоя до 30см. |  | 1534.56 |  | 1534.56
Очистка урн от мусора зимой |  | 197.55 | 287.36 | -89.81
Очистка урн от мусора лето |  | 571.2 | 304.64 | 266.56
Планово-предупредительные работы в ВРУ |  | 264.48 |  | 264.48
Плотничные работы в целях надлежащего содержания общего имущества |  | 1397.22 |  | 1397.22
Подметание придомовой территории |  | 4967.67 | 2649.42 | 2318.25
Посыпка территории противоголедными материалами |  | 1482.63 | 1186.09 | 296.54
Промывка системы центрального отопления |  | 9500.01 |  | 9500.01
Профилактический осмотр линий электрическ.сетей,армат. и электрооборуд. зд.в технич. подвал.,чердака |  | 3475.11 |  | 3475.11
Прочистка вентиляционных каналов |  | 1466.22 |  | 1466.22
Работы в целях надлежащего содержания конструктивных элементов здания |  | 1054.14 |  | 1054.14
Работы в целях надлежащего содержания кровли |  | 750.36 |  | 750.36
Ремонт рельса выкат контейнера |  |  | 958.23 | -958.23
Сезонная очистка кровли от мусора |  | 922.32 |  | 922.32
Смена замка |  |  | 720 | -720
Содержание мест накопления мусора КГ |  | 1655.01 | 1655.01
Техническое обследование электрооборудования на лестничных клетках |  | 5053.14 | 20212.56 | -15159.42
Техническое освидетельствование лифтов |  | 4805.01 |  | 4805.01
Уборка газонов от листьев, сучьев в летний период |  | 1064.07 | 1418.76 | -354.69
Уборка газонов от случайного мусора в летний период (50%) |  | 591.15 | 315.28 | 275.87
Уборка мусора с отмосток в летний период |  | 1584 | 905.15 | 678.85
Уборка мусороприемных камер ( подметание полов) |  | 1678.56 | 1678.56
Уборка площадок у мусороприемных камер зимой |  | 3118.5 | 4914 | -1795.5
Уборка площадок у мусороприемных камер лето |  | 303.75 | 175.5 | 128.25
Уборка ступеней, крылец, площадок перед входом в подъезд от снега, наледи |  | 14779.95 | 31037.92 | -16257.97
Удаление мусора из мусороприемных камер |  | 16017.3 | 16017.3
Укрепление скобяных изделий |  |  | 151.07 | -151.07
Управление домами |  | 50598.9 | 50598.9
Установка информационных щитов |  |  | 1379.04 | -1379.04
Устранение засоров мусоропровода |  | 244.65 | 524.25 | -279.6
Частичная ручная уборка снега в дни снегопада |  | 17983.5 | 50353.76 | -32370.26
Итого |  | 469444.74 | 455455.47 | 13682.61
| Выполнено работ в 2019 году |  |  | 455455.47
| Начислено населению по жилищной услуге в 2019 году |  |  | 469444.74
Дебиторская задолженноять до 2 месяцев 2019 года
| Дебиторская задолженноять от 3-х и более месяцев 2019 года |  |  | 19318.57
ООО УК "Зеленый двор"
Директор Анашкина Г.А.