## TDSheet
ООО УК "Зеленый двор"
План-фактный анализ подомовых затрат с 01.01.2021 год по 31.12.2021 год
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, дом № 4
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПЛАН | ФАКТ | ОТКЛОНЕНИЕ
| сумма, руб. | сумма, руб. | сумма, руб.
Мытье стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 5094.72 | 5094.72
Ведение счета и отчетности по капитальному ремонту |  | 20568.2 | -20568.2
Влажная протирка перилл | 1440.576 | 1440.58
Влажная протирка подоконников | 1801.98 | 1801.98
Влажная уборка элементов МОП | 16624.6 | 16624.6
Влажное подметание лестничных клеток выше третьего этажа | 72432.36 | 71646.5 | 785.86
Влажное подметание лестничных клеток нижних трех этажей | 104165.98 | 100153.24 | 4012.74
Дезинсекция | 2542.96 | 2542.96
Дезинфекция мусоросборников | 1352.4 | 1352.4
Демонтаж и монтаж теплосчетчика |  | 5170 | -5170
Дератизация | 2906.24 | 2906.24
Ершение канализационного коллектора | 12266.4 | 3500 | 8766.4
Закрытие и открытие продухов | 1635.52 | 1635.52
Замена автомата 2-х полюсного 40А |  | 3582 | -3582
Замена дверного доводчика |  | 2900 | -2900
Замена ламп накаливания |  | 1792.1 | -1792.1
Замена патронов |  | 740.88 | -740.88
Замена предохранителя |  | 72.31 | -72.31
Замена участка трубопровода |  | 1747 | -1747
Замена элементов внутридомовых электросетей | 8960.04 |  | 8960.04
Коллективная антенна | 2500 |  | 2500
Комплексное обслуживание лифтов | 280800 | 280800
Кошение газонов | 3960 | 13643.08 | -9683.08
Ликвидация воздушных пробок. Регулировка системы отопления по стоякам. | 5940 | 6336 | -396
Ликвидация засора кухонного стояка с помощью троса |  | 7410 | -7410
Мелкий ремонт дверей |  | 77.82 | -77.82
Механизированная очистка проездов | 10759.35 | 12950 | -2190.65
Монтаж провода |  | 5023.76 | -5023.76
Мытье лестничных площадок и маршей с предвар частич подмет. нижних трех этажей | 84932.02 | 84932.02
Мытье лестничных площадок и маршей с предвар. частичным подметанием выше третьего этажа | 151134.98 | 151134.98
Мытье окон в легкодоступных местах | 1861.68 | 1861.68
Мытье полов кабины лифта | 1473.47 | 1473.47
Непредвиденные работы | 276000 |  | 276000
Обеспечение устранений аварий | 110397.6 | 110397.6
Обработка подвалов хлорной известью |  | 1284 | -1284
Обслуживание домофонов | 43200 | 43200
Обслуживание прибора учета воды | 3209.88 | 3209.88
Обслуживание прибора учета тепла | 6772.32 | 6772.32
Обязательное страхование лифтов | 1001.68 | 1001.68
Осмотр всех элементов мусоропровода и устранение мелких неисправностей | 6706.56 | 6706.56
Осмотр конструктивных элементов здания | 9337.19 | 9337.19
Осмотр кровли | 2126.02 | 1063.01 | 1063.01
Осмотр системы водоснабжения и канализации здания | 33732.6 | 33732.6
Осмотр системы центрального отопления внутриквартирный | 1927.46 | 708.05 | 1219.41
Осмотр системы центрального отопления здания(МОП счердаком и подвалом) | 9122.26 | 9122.26
Очистка и дезинфекция загрузочных клапанов | 5473.44 | 5473.44
Очистка козырьков от мусора, грязи | 127.44 |  | 127.44
Очистка козырьков от снега | 993.6 | 993.6
Очистка отмосток от снега при толщине слоя до 30см. | 6138.25 | 6138.25
Очистка урн от мусора зимой | 790.24 | 790.24
Очистка урн от мусора лето | 2284.8 | 2284.8
Планово-предупредительные работы в ВРУ | 1057.92 | 1057.92
Плотничные работы в целях надлежащего содержания общего имущества | 5588.88 |  | 5588.88
Поверка теплосчетчика |  | 18819.6 | -18819.6
Подметание полов в кабине лифта | 1102.82 | 1102.82
Подметание придомовой территории | 19870.65 | 19870.65
Посыпка территории противоголедными материалами | 5930.47 | 8895.71 | -2965.24
Промывка системы центрального отопления | 40800 | 40800
Профилактический осмотр линий электрическ.сетей,армат. и электрооборуд. зд.в технич. подвал.,чердака | 13900.48 | 6950.24 | 6950.24
Прочистка вентиляционных каналов | 5864.87 | 2237.63 | 3627.24
Работы в целях надлежащего содержания конструктивных элементов здания | 4216.58 |  | 4216.58
Работы в целях надлежащего содержания кровли | 3001.44 |  | 3001.44
Ремонт контейнерной тележки |  | 315.24 | -315.24
Ремонт лавочки |  | 2400 | -2400
Ремонт межпанельных швов |  | 43983.36 | -43983.36
Сезонная очистка кровли от мусора | 3689.27 |  | 3689.27
Смена замка |  | 550 | -550
Содержание мест накопления мусора КГ | 6620 | 6620
Текущий ремонт на инженерных сетях |  | 41241.5 | -41241.5
Техническое обследование электрооборудования на лестничных клетках | 20212.56 | 20212.56
Техническое освидетельствование лифтов | 19220 | 19220
Уборка газонов от листьев, сучьев в летний период | 4256.28 | 5831.28 | -1575
Уборка газонов от случайного мусора в летний период (50%) | 2364.6 | 5022.24 | -2657.64
Уборка мусора с отмосток в летний период | 6336.05 | 6336.05
Уборка мусороприемных камер ( подметание полов) | 6714.24 | 6714.24
Уборка площадок у мусороприемных камер зимой | 12474 | 12285 | 189
Уборка площадок у мусороприемных камер лето | 1215 | 1228.5 | -13.5
Уборка ступеней, крылец, площадок перед входом в подъезд от снега, наледи | 59119.84 | 67987.82 | -8867.98
Удаление мусора из мусороприемных камер | 64069.2 | 64069.2
Управление домами | 202395.6 | 202395.6
Установка пружин на двери |  | 512.56 | -512.56
Установка розетки |  | 297.6 | -297.6
Установка терморегулятора Комос |  | 14200 | -14200
Устранение засоров мусоропровода | 978.6 | 1293.15 | -314.55
Частичная ручная уборка снега в дни снегопада | 71933.94 | 100707.51 | -28773.57
Итого | 1876859.906 | 1776287.5 | 100572.41
Выполнено работ в 2021г. |  |  | 1776287.5
Начислено населению и арендаторам по жил/услуге в 2021г. |  |  | 1876859.906
Услуги населению в 2021г.
Отдельной строкой на ремонт лестничных клеток с 01.07.2021г. |  |  | 259200
Возмещение экспл.расходов в 2021г.
Содерж. и ремонт нежилого в 2021г.
Результат по дому за 2021г. |  |  | 359772.406
Остаток на доме на 01.01.2021 г. |  |  | -28755.81
Итого за 2021 г. '-' долг МКД; '+' долг УК |  |  | 331016.596
Дебиторская задолженность по жил/коммунальным услугам |  |  | 196439.21
Дебиторская задолженность (0-2 месяца) по СИР |  |  | 41040.88
ООО УК "Зеленый двор"
Директор Анашкина Г.А.